МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 46

"Детский сад комбинированного "Надежда"

- 663300  г. Норильск, ул. Лауреатов, 63

- (3919) 34 73 00

|  | УТВЕРЖДЕНО: Приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 46 «Надежда» № 148 от 30.04.2014г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №46 «НАДЕЖДА»

НА 2014 – 2016 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введение ФГОС |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО из числа педагогов ДОУ | Апрель 2014 | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР | Определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО |
|  | Проведение внутреннего мониторинга готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Апрель – май 2014г. | Рабочая группа | Получение объективной информации о готовности педагогических кадров к переходу на ФГОС ДО |
|  | Проведение Общего собрания работников ДОУ | Апрель 2014 | Заведующий ДОУ | Принятие решения о введении в дошкольном учреждении ФГОС ДО |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО в ДОУ | Май 2014 | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в ДОУ |
| Нормативно – правовое методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Изучение нормативно – правовой базы по введению ФГОС ДО | постоянно | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР, заместитель заведующего по АХР | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в нормативных документах по введению ФГОС ДО |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Постоянно | Рабочая группа | Обеспечение условий для информирования педагогов, родителей (законных представителей) в вопросах нормативно – правового и программно – методического обеспечения требований ФГОС ДО |
|  | Создание библиотеки методической литературы по программно – методическому обеспечению требований ФГОС ДО |  | зам. заведующего по УВ и МР, заместитель заведующего по АХР |  |
|  | Внесение изменений в нормативно – правовую базу ДОУ | Май 2014 – декабрь 2015г. | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР | Приведение в соответствие ФГОС ДО нормативно – правовой базы ДОУ |
|  | Разработка Программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Май – сентябрь 2014г. | Заведующий ДОУ, зам. Заведующего по УВ и МР | Утверждение программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |
|  | Разработка ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь 2014г.– сентябрь 2015г. | Рабочая группа | Представление проекта ООП ДОУ на прохождение процедуры экспертизы в МУ «Методический центр» |
|  | Корректировка (доработка) ООП ДОУ по результатам экспертизы | Январь – август 2016 | Рабочая группа | Утверждение ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | Разработка плана мероприятий организационно – методической работы, обеспечивающий сопровождение перехода ДОО на ФГОС ДО | Май – август 2014г. | Заместитель заведующего по УВ и МР | Система мероприятий организационно - методической работы, обеспечивающая введение ФГОС ДО |
|  | Выработка рекомендаций педагогам по составлению перспективных планов на 2014 – 2015 учебный год с учетом перехода на ФГОС ДО | Май – август 2014г. | Зам. заведующего по УВ и МР | Согласование планов педагогов |
|  | Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования» | Октябрь 2014г. | Заместитель заведующего по УВ и МР | Осмысление содержания ФГОС ДО |
|  | Создание банка полезных ссылок на сайте ДОУ - «Введение ФГОС ДО» | Май 2014 г. – декабрь 2015г. | Зам. заведующего по УВ и МР, модератор сайта ДОУ | Ликвидация профессиональных затруднений педагогических работников |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Составление плана-графика повышения уровня профмастерства руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО | Май 2014 | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР | Поэтапная подготовка руководящих и педагогических кадров к введению ФГОС ДО |
|  | Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | Апрель 2014г.- сентябрь 2016г. | Заместитель заведующего по УВ и МР | Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО |
|  | Участие руководителей и педагогов в мероприятиях (конференции, ГМО, совещания и др.) по вопросам введения ФГОС ДО | Апрель 2014г.- сентябрь 2016г. | Заместитель заведующего по УВ и МР |  |
| Финансово – экономическое и материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Анализ материально – технического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Май – июль 2014г. | Рабочая группа | Составление перечня необходимого материально – технического оборудования ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО |
|  | Анализ учебно - методического обеспечения ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Май – июль 2014г. | Рабочая группа | Составление перечня необходимого методического оснащения на соответствие требованиям ФГОС ДО |
|  | Анализ предметно – развивающей среды ДОУ на соответствие требованиям ФГОС ДО | Май – июль 2014г. | Рабочая группа | Составление перечня необходимого оборудования в насыщении развивающего пространства ДОУ в соответствие требованиям ФГОС ДО |
|  | Создание материально – технического и образовательного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | Август 2014г.- сентябрь 2016г. | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР, зам. заведующего по АХР | Организация развивающей предметно – пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
|  | Создание наглядно - информационного пространства ДОУ о введении ФГОС ДО в ДОУ | Май 2014г. – сентябрь 2016г. | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР | Обеспечение условий для информирования педагогов, родителей (законных представителей) в вопросах нормативно – правового и программно – методического обеспечения требований ФГОС ДО |
|  | Встреча с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | Май 2014г. – сентябрь 2016г. | Заведующий ДОУ, зам. заведующего по УВ и МР | Информирование родителей (законных представителей) в вопросах нормативно – правового и программно – методического обеспечения требований ФГОС ДО |
|  | Размещение на сайте ДОУ информации о введение ФГОС ДО | Апрель 2014г. – сентябрь 2016г. | Модератор сайта | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО |
|  | Отчеты руководителя рабочей группы по переходу ДОУ на ФГОС ДО | Май 2014г. – сентябрь 2016г. | Руководитель рабочей группы | Информирование участников образовательного процесса о ходе реализации ФГОС ДО в ДОУ |