АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА                              ОД

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«21»  04  2014                                      г. Норильск                                      № 280- 128

Об утверждении плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальном образовании город Норильск на 2014 – 2016 годы

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Красноярского края от 14.04.2014 № 75-4608 «Об обеспечении введения ФГОС дошкольного образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в муниципальных бюджетных, автономных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МБ(А)ДОУ) муниципального образования город Норильск на 2014 – 2016 годы.

- Создать рабочую группу по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании город Норильск в составе:

Н.В. Шатохина – начальник отдела контроля и организационно-методической работе в учреждениях дошкольного образования, председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Г.И. Иванченко – начальник материально-технического отдела;

Е.Г. Янгурская – заместитель начальника отдела контроля и организационно-методической работе в учреждениях дошкольного образования;

О.В. Золотухина – главный специалист отдела контроля и организационно-методической работе в учреждениях дошкольного образования;

В.Г. Вершанская - главный специалист отдела контроля и организационно-методической работе в учреждениях дошкольного образования;

И.А. Теньгаева – методист по дошкольному образованию муниципального бюджетного учреждения «Методический центр»;

Т.В. Скорик – заведующий МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок»;

О.А. Аухадеева – заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 97 «Светлица»;

В.Г. Андрусенко – заведующий МБДОУ «Детский сад № 99 «Топ-топ».

М.А. Михайлова – заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической работе МБДОУ «Детский сад № 66 «Радость».

3. Рабочей группе обеспечить реализацию плана мероприятий по введению ФГОС ДО в муниципальном образовании город Норильск на 2014 – 2016 годы.

4. Заведующим МБ(А)ДОУ разработать и утвердить  планы мероприятий по введению ФГОС ДО  на 2014 – 2016 годы в МБ(А)ДОУ до 05.05.2014.

### 5. Делопроизводителю отдела материально-технического снабжения Управления Н.С. Меняйло  направить настоящий приказ в МБ(А)ДОУ посредством электронной связи.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления 					                        В.В. Соколова

Н.В. Шатохина   48-17-91

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОРИЛЬСК

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | апрель 2014 | Отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования | Создание и определение функционала рабочей группы ОО по введению ФГОС ДО. |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО. | апрель 2014 | Отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования | Разработка и утверждение плана мероприятий введению ФГОС ДО. |
| 2. Нормативно-правовое, организационное, аналитическое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО |
|  | Участие в проведении мониторинга Минобнауки РФ условий реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования, МУ «Методический центр» | Аналитические материалы мониторинга условий реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании город Норильск Оценка степени готовности дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО |
|  | Разработка методических рекомендаций по составлению ООП ДОУ с учетом региональных особенностей | октябрь 2014 - апрель 2015 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО. | Методические рекомендации по созданию основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
|  | Разработка ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Апрель – сентябрь 2015 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Руководители дошкольных учреждений | Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра). |
|  | Организация проведения общественно-профессиональной экспертизы ООП ДОУ | Октябрь – 2015 январь 2016 | МУ «Методический центр» | Экспертиза ООП ДОУ с привлечением органов государственно-общественного управления. |
|  | Доработка ООП ДО по результатам экспертизы | январь-август 2016 | Руководители дошкольных учреждений | Утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
| 3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
|  | Организация участия руководителей, педагогов дошкольных учреждений в краевых, всероссийских, дистанционных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам внедрения ФГОС ДО | апрель 2014 – сентябрь 2016 | Отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования, МУ «Методический центр» | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОУ по введению ФГОС ДО. |
|  | Совещания, временные творческие группы, городские методические объединения, семинары, круглые столы, мастер-классы по вопросам внедрения ФГОС ДО | октябрь 2014 – апрель 2015 | Отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования, МУ «Методический центр» | Повышение профессиональной компетентности руководителей, педагогов в вопросах введения ФГОС ДО |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
|  | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Сентябрь 2014 – апрель 2015 | материально-технический отдел руководители ДОУ | Составление перечня необходимых средств обучения, материалов |
|  | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Апрель 2015 – январь 2016 | материально-технический отдел руководители ДОУ | Оснащение образовательного процесса |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
|  | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц. | постоянно | Отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования, МУ «Методический центр» Руководители ДОУ | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО. |
|  | Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. | апрель 2014 январь 2016 | Отдел контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования, МУ «Методический центр» | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в муниципальном образовании город Норильск |